**Odpowiedzi na zapytania nr 5**

**Zapytania** **z dnia 17.09.2020 r., 18.09.2020 r., 21.09.2020 r. , 22.09.2020 r., 02.10.2020 r., 05.10.2020 r., 06.10.2020 r. i 08.10.2020 r.**

Dotyczy PIR.271.5.2020 zadanie pn „**Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”**

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  2 Termin realizacji umowy

*„Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w  1 ust. 1 ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy.”*

W związku z powiązaniem terminu rozpoczęcia robót z innymi zapisami umowy oraz możliwością naliczenia kar z tytułu opóźnienia w rozpoczęciu robót, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu *„od dnia podpisania niniejszej umowy”* na *„od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy”*

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ zmieniono w/w zapisy.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  4 Warunki wykonania zamówienia

*„7. Zamawiający nie przewiduje powierzenia wykonywania prac dalszym Podwykonawcom.”*

 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy powyższym zapisem a zapisami  5 Podwykonawcy, odnoszącymi się do dalszych podwykonawców. Zwracamy się o ujednolicenie zapisów w zakresie dalszego podwykonawstwa.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ – Zamawiający dopuszcza dalsze podwykonawstwo.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  6 Warunki płatności

*„Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami częściowymi do kwoty nie przekraczającej 2.175.000,00 zł na podst. protokołów częściowego odbioru robót*

*( prace wykonane w 2020 r. do kwoty 450.000,00 zł, prace wykonane w 2021 r. do kwoty 1.725.000,00 zł,) i fakturą końcową za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy.”*

Zwracamy się z prośbą o podanie czy ww. kwoty są kwotami brutto czy netto.

**Odpowiedź :** W/w kwoty są kwotami brutto

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  6 Warunki płatności

*„Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami częściowymi do kwoty nie przekraczającej 2.175.000,00 zł na podst. protokołów częściowego odbioru robót*

*( prace wykonane w 2020 r. do kwoty 450.000,00 zł, prace wykonane w 2021 r. do kwoty 1.725.000,00 zł,) i fakturą końcową za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy.”*

Zwracamy się z prośbą o wskazanie w jakich odstępach czasowych Wykonawca może występować o dokonanie odbioru częściowego (miesięcznie, kwartalnie).

**Odpowiedź :** Miesięcznie

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  6 Warunki płatności

*„Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami częściowymi do kwoty nie przekraczającej 2.175.000,00 zł na podst. protokołów częściowego odbioru robót*

*( prace wykonane w 2020 r. do kwoty 450.000,00 zł, prace wykonane w 2021 r. do kwoty 1.725.000,00 zł,) i fakturą końcową za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy.”*

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, ze w przypadku nie wykonania w 2020 r. robót na wskazaną kwotę 450 000zł, niewykorzystana kwota zostanie doliczona do puli na rok 2021.

**Odpowiedź :**  W zmodyfikowanym SIWZ kwota 450.000 zł została doliczona do puli na rok 2021 r.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  8 Obowiązki stron – Obowiązki Wykonawcy

*„7. ponoszenie kosztów związanych z:*

*…*

1. *czasowym zajęciem pasa technologicznego,*
2. *dzierżawą placu budowy,”*

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia pas technologiczny i konieczności wykonania jego czasowego zajęcia.

Zwracamy się z prośbą o podanie podstawy prawnej i wyjaśnienie konieczności dzierżawy placu budowy.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ nie występują w/w zapisy.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  8 Obowiązki stron – Obowiązki Zamawiającego

*„2. przekazanie terenu budowy w terminie do dnia …………………………….”*

Zwracamy się z prośbą o podanie w jakim terminie Zamawiający przewiduje przekazać plac budowy Wykonawcy.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ – w terminie 7 dni (roboczych) od daty podpisania umowy

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  10 Odbiór robót

*„Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający dopuszcza zamiast map z inwentaryzacji powykonawczej robót przyjętych do zasobu złożenie przez Wykonawcę map roboczych bądź szkiców z naniesionymi obiektami sporządzonych przez geodetę wraz z potwierdzeniem wpływu wyniku pomiarów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mławie.”*

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Ośrodka w jakim mieście ma zostać złożona inwentaryzacja geodezyjna.

**Odpowiedź :** W Mińsku Mazowieckim

1. Załącznik nr 4 do SIWZ  11 Gwarancja jakości i rękojmia

*.„Przeglądy gwarancyjne będą się odbywały na każde żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego lub Użytkownika obiektu – minimum raz w roku w okresie trwania gwarancji i rękojmi.”*

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, ze w przypadku bezusterkowej pracy obiektu przeglądy gwarancyjne będą się odbywały raz w roku i tak należy skalkulować koszty związane w uczestnictwem Wykonawcy w tych przeglądach.

**Odpowiedź :** Potwierdzam.

10.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji .ath lub .xls

**Odpowiedź :** Udostępniono na stornie www.kaluszyn.pl

11.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Projektu Wykonawczego wszystkich branż

**Odpowiedź :** Udostępniono na stornie www.kaluszyn.pl

12.Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź :** Potwierdzam. Pozwolenie zamieszczono na stornie www.kaluszyn.pl

13.Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, ze cały teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję jest w dysponowaniu Zamawiającego na cele budowlane.

**Odpowiedź :** Potwierdzam

1. STWIORB – ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.7.1. Przekazanie terenu budowy

*„Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy zaznaczony na planie zagospodarowania oczyszczalni ścieków w Kałuszynie wraz z posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.”*

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie posiadanych uzgodnień prawnych i administracyjnych, w posiadaniu którychjest Zamawiający a z których to decyzji mogą wynikać dodatkowe koszty, które Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

**Odpowiedź :** Dot. pozwolenia na budowę.

1. STWIORB – ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

*„Kontrakt jest ryczałtowy.”*

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ww. zapisem a zapisami wzoru umowy o rozliczeniu kosztorysowym.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ – kontrakt jest ryczałtowy

1. STWIORB – ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.2. Jednostka obmiarowa

*„Jednostką obmiarową przy określaniu zaawansowania robót w celach dokonania przejściowych płatności będzie procent wykonania określonego elementu robót wyszczególnionego w tabeli do fakturowania sporządzonego przez Wykonawcę jako załącznika do umowy na wykonanie robót.”* Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika do umowy z wzorem tabeli do fakturowania, ww. tabela nie stanowi załącznika do SIWZ wg załączonej dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź : Tabelę zamieszczono na stronie www.kaluszyn.pl**

1. STWIORB – ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9.1. Ogólne przepisy

*„Rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywać się fakturami przejściowymi wystawianymi za okresy miesięczne, które będą obejmować roboty wykonywane w danym okresie do wartości 90% wynagrodzenia umownego. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru elementów robót potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i podpisany przez kierownika budowy. Pozostałą kwotę 10% należnego wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu przez Wykonawcę faktury końcowej po zakończeniu przedsięwzięcia objętego umową.*

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy powyższym zapisem a zapisem wzoru umowy  6 Warunki płatności o treści:

*Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami częściowymi do kwoty nie przekraczającej 2.175.000,00 zł na podst. protokołów częściowego odbioru robót*

*( prace wykonane w 2020 r. do kwoty 450.000,00 zł, prace wykonane w 2021 r. do kwoty 1.725.000,00 zł,) i fakturą końcową za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy.”*

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ zapisy są spójne.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ § 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powodów, dla których za zakończenie wykonywania przedmiotu umowy uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru a nie daty zakończenia prac i złożenia wymaganej dokumentacji jeżeli na skutek zgłoszenia Wykonawcy dojdzie do odbioru przedmiotu umowy? Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia umowy.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ zmieniono zapisy.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ § 3 ust. 1 i 3  § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wynagrodzenie jest faktycznie kosztorysowym wobec wprowadzenia zapisu o kwocie maksymalnego wynagrodzenia? Wykonawca wskazuje, że jeżeli wynagrodzenie jest kosztorysowe postanowienia tego przepisu są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa a w tym art 630 § 1 kc. Tym samym postanowienie to jest nieważne

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ – rozliczenie ryczałtowe

1. Załącznik nr 4 do SIWZ § 3 § 4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wskazanie o jakich podstawach wykluczenia pisze Zamawiający?

**Odpowiedź :** Zmodyfikowano SIWZ , w tym i wzór umowy

1. Załącznik nr 4 do SIWZ § 4 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w oparciu o jaką podstawę prawną Zamawiający zabrania korzystania z dalszych podwykonawców? Wykonawca wskazuje, że takie ograniczenia jest sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ – Zamawiający dopuszcza dalsze podwykonawstwo.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ § 7 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstawy zatrzymania zabezpieczenia w przypadku kiedy powstaną tylko roszczenia a nie szkoda po stronie Zamawiającego? Postanowienie to sprzeczne jest z podstawowymi zasadami regulującymi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiot umowy.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ brak takiego zapisu.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ § 8 III ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wskazanie powodów dla których Zamawiający formułuje postanowienia naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru w przypadku kiedy w pracach występują wady nieistotne. Tym samym postanowienie to jest sprzeczne z normami prawa.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ brak takiego zapisu.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ 2 pkt 5)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nie powodów dla których kara umowna została zastrzeżona w rażąco wygórowanej wysokości i wynosi 2% skoro ta miała stanowić podwójna karę podstawową wynoszącą 0. 1%? Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia umownego.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ zmieniono zapis.

1. Załącznik nr 4 do SIWZ

W §8 III ust  2 wzoru umowy wskazuje się ,że „Kolejność czynności przy odbiorze końcowym zawiera § 9” natomiast § 9 określa przedstawicieli stron. Winno być w paragrafie 10.  W §11 ust 3 również należy zmienić oznaczenie paragrafu. Paragraf 10 jednak nie zawiera terminu w jakim Zamawiający dokona odbioru, wykonawca zwraca się o doprecyzowanie.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ wzór umowy jest zmieniony

1. Załącznik nr 4 do SIWZ § 14 ust 3 ppkt 5)

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczenia budowy (polisy) zgodnie z § 8 pkt II – punkt ten mówi o obowiązkach Zamawiającego. W § 8 nie mam obowiązku przekazania polisy. Zgodnie z SIWZ Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć polisę OC wraz z opłaconą składką. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy będzie wymagał ubezpieczenia budowy?

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia realizowanejinwestycji . Wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem inwestycji na kwotę co najmniej 3.000.000 zł i kontynuowania ubezpieczenia w tej wysokości przez czas trwania inwestycji .

1. SIWZ – XIX Opis sposobu obliczania ceny ofertowej

„*1. Wykonawca sporządzi i załączy do oferty kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowych robót sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru bez dokonywania zmian w opisach pozycji i ilościach robót. uwzględniając kwotę netto, pod. Vat oraz kwotę brutto. Kwoty ogółem (netto, brutto i VAT) należy wpisać do druku oferty.*

*Jeżeli Wykonawca nie sporządzi wyceny – kosztorysu ofertowego - lub zmieni opisy pozycji , jednostki lub ilości jednostek Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.”*

W nawiązaniu do powyższych zapisów zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o pozycje poniżej, elementów niezbędnych do wykonania, znajdujących się w obrysie drogi istniejącej wskazanej do remontu.

„Regulacja wpustu deszczowego – 1 szt.”

„Regulacja studni kanalizacyjnych – 12 szt.”

Zwracamy się o podanie czy ww. pozycjach uwzględniać wyminę włazów i kraty na nowe?

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy dokonać na podstawie PW.

28.Zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji koszty ogólne do przedmiaru robót.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy dokonać na podstawie PW.

29.Po przeanalizowaniu dokumentacji wykonawczej udostępnionej w dniu 22.09.2020 r. zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższych braków w dokumentacji wykonawczej niezbędnych do prawidłowej wyceny zakresu robót do wykonania.

- na planie zagospodarowania brak rurociągu z pompowni ścieków dowożonych do sitopiaskownika , brak profilu

*Odp. Na rysunkach branży technologii umieszczono profile wysokościowe*

- na planie zagospodarowania brak rurociągu wód nadosadowych z KTSO do pompowni odcieków i ścieków dowożonych, brak profilu .

 *Odp. Rzędne wysokościowe umieszczone są na rysunku branży technologii.*

- pompownia osadu recyrkulowanego , brak rysunku rurociągu pierwszego zrzutu z bioreaktora do pompowni osadu recyrkulowanego

*Odp. Rurociąg oznaczony numerem 14 na rysunkach branży technologii.*

- montaż 4 zasuw na  rurociągu od pompowni osadu recyrkulowanego do komory stabilizacji tlenowej - z czego jest istniejący rurociąg

*Odp. Zgodnie z wykazem załącznik Zał\_02 do projektu technologii*

- brak badań geologicznych pod drogą w której należy położyć  rurociąg tłoczny od pompowni do sitopiaskownika

Odp. *Rurociąg należy położyć zgodnie z projektem PW część sanitarna*

- na planie zagospodarowania brak oznakowaniu poszczególnych obiektów/pompownia ścieków dowożonych, pompownia osadu dowożonego, pompownia  osadu recyrkulowanego.

Odp. *W załączniku dodatkowo kolorem czerwonym zaznaczone.*

30.Projekt Wykonawczy – branży sanitarnej

*„Projektowany rurociąg kanalizacji tłocznej dn200PE – przecisk rura ochronna stal dn324”*

Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru o zakres robót związanych w ww. przeciskiem.

**Odpowiedź :** W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

31.Projekt Wykonawczy – Opis techniczny branży budowlanej

„*5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I REMONTOWE REAKTORA*

*Przed wykonaniem hali technologicznej należy wykonać prace przygotowawcze i remontowe reaktora:*

*1. Opróżnienie reaktora ze ścieków*

*2. Mechaniczne usunięcie z powierzchni dna i ścian skorodowanej powierzchni i odspojonego betonu*

*3. Doczyszczenie powierzchni metodą hydrościerną*

*4. Osuszenie ścian i dna zbiorników*

*5. Przeprowadzenie miejscowej reprofilacji skorodowanej powierzchni oraz ubytków betonu*

*6. Uszczelnienie dylatacji*

*7. Uszczelnienie rys i pęknięć metodą iniekcji wysokociśnieniowej*

*8. Wykonanie nowych otworów technologicznych*

*9. Wykonanie nowych przegród żelbetowych*

*10. Wykonanie nowego zabezpieczenia dna i ścian mineralną powłoką chemoodporną”*

Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru o zakres robót wskazanych w punktach 1, 3 oraz 7.

**Odpowiedź :** W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy

32.Przedmiar branży technologicznej

*Poz. 15 – Komora stabilizacji osadu (istniejąca)*

*104 d.15 Opróżnienie i czyszczenie – 1 kmpl*

W związku z brakiem rysunku komory stabilizacji a co z tym idzie brakiem możliwości oszacowania ilości osadu do opróżnienia zwracamy się z prośba o podanie ilości osadu do usunięcia w m3.

**Odpowiedź :** Ok. 80 m³

33.Przedmiar branży budowlanej

*Poz. 34 – Włazy rewizyjne ze stali nierdzewnej*

Zwracamy się o podanie grubości blachy z jakiej należy wykonać włazy i załączenie rysunków szczegółowych.

**Odpowiedź :** W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy

34.Projekt Wykonawczy – Opis techniczny branży technologicznej

***„3.1.4 Reaktor komora SBR1 (sekwencyjny reaktor biologiczny) (OB.6) (Rys. T-05)***

*System napowietrzania reaktora, na który składa się system rusztów napowietrzających oraz dyfuzorów, pozostaje bez zmian, w zakresie remontu wymianie podlegać będą membrany. Rurociągi powietrza zasilające aeratory wraz z armaturą pozostają bez zmian.”*

Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z wymianą membran na istniejącym ruszcie napowietrzającym. Zwracamy się o potwierdzenie, ze zgodnie z Projektem Budowalnym należy wymienić 200 dyfuzorów oraz podanie parametrów elementów przewidzianych do wymiany.

**Odpowiedź :** W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy

35.Projekt Wykonawczy – Opis techniczny branży technologicznej pkt. 3.1.4

W związku z koniecznością wymiany istniejących membran na SBR1 oraz montażu urządzeń a co za tym idzie koniecznością opróżnienia komory, zwracamy się o potwierdzenie, że w związku z brakiem pozycji w przedmiarze opróżnienie komory Zamawiający wykona we własnym zakresie.

**Odpowiedź :** Opróżnienie komory leży w gestii Wykonawcy. Cenę należy uwzglenić w kwocie ryczałtowej

36.Projekt Wykonawczy – Rysunek branży sanitarnej S-04 „Schemat przepompowni i komory zasuw”

Zwracamy się o uzupełnienie przedmiarów o pozycje związane z wbudowanie komory zasuw oraz przekazanie rysunków konstrukcyjnej projektowanej komory.

**Odpowiedź :** W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy

37.Zwracamy się o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania w zakresie prac jakie należy wykonać na Przepompowni Głównej obiekt 1 należy wycenić demontaż istniejącej krat oraz dostawę i montaż nowej kraty.

**Odpowiedź :** W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy

38.W związku z brakiem wyjaśnień dotyczących przetargu zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert. Mając na uwadze, że część pytań dotyczyła urządzeń i materiałów związanych z technologią oczyszczalni, licząc od dnia dzisiejszego, pozostały do otwarcia ofert czas jest niewystarczający do uzyskania wyceny od dostawcy a co za tym idzie wyklucza możliwość udziału w postępowaniu. Czas niezbędny do uzyskania ofert wynosi średnio około tygodnia, w związku z tym, zwracamy się o przesuniecie terminu na dzień 23.10.2020 r.

**Odpowiedź :** Przedłużono termin

Kałuszyn, 2020.11.12

 Burmistrz Kałuszyna

 /-/ Arkadiusz czyżewski