Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2006

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 maja 2006 r.

Harmonogram pracy zespołu ds. opracowania  systemu i przeprowadzenia  badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych w gminie

| Lp | Zadania do wykonania | Istotne szczegóły działania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie projektu szczegółowego zakresu badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych w gminie, w tym: | Przy realizacji zadania należy uwzględnić: - cykliczność badania, - zakres przedmiotowy badania | do 12 czerwca br |
| 2 | Opracowanie metodologii badawczej - przygotowanie badania (określenie przedmiotu badania, wybór metody badawczej, przygotowanie narzędzi badawczych). | Celem osiągnięcia lepszych rezultatów tego zadania należy: zastosować różnorodne techniki badawcze, np.: - zebrać opinię pracowników udzielających informacji na temat tego, o co najczęściej pytają klienci przy poszczególnych usługach, czego dotyczą pytania szczegółowe; -zebrać opinię pracowników świadczących dane usługi ale nie na temat karty, lecz braków w składanych wnioskach, błędach w dokumentacji, przedmiotu pytań telefonicznych, zadawanych przez mieszkańców; -przeprowadzić analizę dokumentacji (pism wzywających do uzupełnienia braków, wezwań do złożenia wyjaśnień, itp.) -zastosować wywiad, w czasie którego prosi się klienta urzędu o przeczytanie karty i wskazanie sformułowań, które nie są dla niego jasne, a następnie identyfikację informacji , których brakuje na karcie, zachęcanie respondenta do starannej analizy karty poprzez zadawanie dodatkowych pytań mających na celu sprawdzenie, czy rozumie poszczególne zapisy karty i czy jest to zgodne z intencją autora karty. Badanie takie powinno być przeprowadzone na kilku klientach urzędu w różnym wieku, różnej płci i o różnym wykształceniu. Opracowując pytania należy starać się formułować je w sposób jednoznaczny, pytania nie powinny być zbyt ogólne, ponieważ odpowiedzi na nie dadzą nam niewiele informacji. Formułując pytania należy zastanowić się jakie wnioski uzyskamy z udzielonej odpowiedzi i czy osiągniemy zamierzony cel. Pytania powinny się łączyć w bloki tematyczne, tworząc przejrzysty układ kwestionariusza ankiety. |  |
| 3 | Przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia systemu wraz z załącznikiem opisującym system i przedstawienie do zatwierdzenia Burmistrzowi |  | 12.06.2006 r. |
| 4 | Przeprowadzenie badania. | 1.Przed przystąpieniem do badania należy przeprowadzić wewnętrzne przeszkolenie osób przeprowadzających badanie. 2.Osoby wykonujące badanie powinny wiedzieć, że badanie powinno rozpocząć się od przedstawienia respondentowi jego celu oraz sposobu dostępu do wyników. 3.W zależności od techniki badania respondent powinien zostać poinformowany o tym, że badanie jest anonimowe. 5.Badający powinien pamiętać o właściwym zachowaniu się (przedstawienie się, powitanie, identyfikator, szacunek dla respondenta i jego czasu, uprzejmość, staranne prowadzenie zapisów. 6.W przypadku pracowników należy wyjaśnić wyczerpująco cel zbierania tych informacji i wskazać na korzyści wynikające z tego badania dla pracowników. | (Po wydaniu Zarządzenia) do 17.06.2006 r. |
| 5 | Opracowanie wyników badania i sformułowanie wniosków |  | 22.06.2006 r. |
| 6 | Analiza wniosków i podjęcie decyzji o wprowadzeniu działań korygujących | Przekazanie pracownikom do wykonania działań korygujących w katalogu usług | 23.06.2006 r. |
| 7 | Udoskonalenie katalogu usług. | Zamieszczenie udoskonalonych kart usług w internecie, w miejscu ogólnie dostępnym w Urzędzie oraz na stanowiskach pracy | 26.06.2006 r. |